## Data
№ площадки | № объекта | Марка | Шифр комплекта | Стоимость | Начало выполнения | Завершение выполнения | Подрядчик | Стоимость подрядчик 1 | Стоимость подрядчик 2
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ11 | 6 928 512,00 | 07.04.2025 | 05.10.2025 | подрядчик 1 | 6 928 512,00
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ8.2 | 27 941 657,10 | 28.07.2025 | 16.11.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | СС | 2025-07/01-К4-СС1 | 4 112 072,52 | 01.12.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 4 112 072,52
1 | К4 | СС | 2025-07/01-К4-СС2 | 4 112 072,52 | 01.12.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 4 112 072,52
1 | К4 | СС | 2025-07/01-К4-СС3 | 4 112 072,52 | 01.12.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 4 112 072,52
1 | К4 | СС | 2025-07/01-К4-СС4 | 4 112 072,52 | 01.12.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 4 112 072,52
1 | К4 | СС | 2025-07/01-К4-СС5 | 4 112 072,52 | 01.12.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 4 112 072,52
1 | К4 | СС | 2025-07/01-К4-СС6 | 4 112 072,52 | 01.12.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 4 112 072,52
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТК1 | 48 934 249,07 | 01.07.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 48 934 249,07
1 | К4 | ВК | 2025-07/01-К4-ВК1 | 4 083 187,72 | 15.10.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 4 083 187,72
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТК13 | 11 075 265,97 | 01.07.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 11 075 265,97
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ4.1 | 7 860 368,10 | 14.07.2025 | 03.08.2025 | подрядчик 1 | 7 860 368,10
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ4.2 | 7 853 009,73 | 04.08.2025 | 24.08.2025 | подрядчик 1 | 7 853 009,73
1 | К4 | СС | 2025-07/01-К4.1-СС1 | 4 112 072,52 | 15.01.2026 | 28.02.2026 | подрядчик 1 | 4 112 072,52
1 | К4 | СС | 2025-07/01-К4.1-СС2 | 4 112 072,52 | 15.01.2026 | 28.02.2026 | подрядчик 1 | 4 112 072,52
1 | К4 | ПС | 2025-07/01-К4-ПС | 11 858 888,06 | 15.11.2025 | 20.03.2026 | подрядчик 1 | 11 858 888,06
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ5.1 | 5 668 679,63 | 04.08.2025 | 21.09.2025 | подрядчик 1 | 5 668 679,63
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ5.2 | 429 178,80 | 18.08.2025 | 07.09.2025 | подрядчик 1 | 429 178,80
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ5.3 | 385 031,83 | 08.09.2025 | 21.09.2025 | подрядчик 1 | 385 031,83
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ5.4 | 1 032 693,88 | 04.08.2025 | 24.08.2025 | подрядчик 1 | 1 032 693,88
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ5.5 | 4 486 897,29 | 30.06.2025 | 03.08.2025 | подрядчик 1 | 4 486 897,29
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ7.5.1 | 66 372 473,60 | 09.06.2025 | 02.11.2025 | подрядчик 1 | 66 372 473,60
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТК6 | 32 992 485,44 | 01.07.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 32 992 485,44
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТК7 | 27 675 045,99 | 01.07.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 27 675 045,99
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТК8 | 12 204 007,89 | 01.07.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 12 204 007,89
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТХ6 | 330 149 092,45 | 15.05.2025 | 28.02.2026 | подрядчик 1 | 330 149 092,45
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТХ7 | 133 855 578,11 | 15.05.2025 | 28.02.2026 | подрядчик 1 | 133 855 578,11
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ7.3 | 15 777 344,21 | 21.07.2025 | 14.09.2025 | подрядчик 1 | 15 777 344,21
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ8.2 | 7 665 155,81 | 28.07.2025 | 12.10.2025 | подрядчик 1 | 7 665 155,81
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТК2 | 77 236 542,28 | 01.07.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 77 236 542,28
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТК3 | 5 417 560,59 | 01.07.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 5 417 560,59
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТК4 | 40 097 852,32 | 01.07.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 40 097 852,32
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТК5 | 17 092 610,79 | 01.07.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 17 092 610,79
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТХ2 | 312 438 510,03 | 15.05.2025 | 28.02.2026 | подрядчик 1 | 312 438 510,03
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТХ3 | 133 492 319,47 | 15.05.2025 | 28.02.2026 | подрядчик 1 | 133 492 319,47
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТХ4 | 199 526 424,19 | 15.05.2025 | 28.02.2026 | подрядчик 1 | 199 526 424,19
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТХ5 | 113 924 486,08 | 15.05.2025 | 28.02.2026 | подрядчик 1 | 113 924 486,08
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ7.2.3 | 27 941 657,10 | 11.08.2025 | 09.11.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ8.1 | 27 941 657,10 | 14.07.2025 | 19.10.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТК10 | 4 185 891,45 | 01.07.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 4 185 891,45
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТХ10 | 99 017 164,19 | 15.05.2025 | 28.02.2026 | подрядчик 1 | 99 017 164,19
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТХ8 | 96 687 426,90 | 15.05.2025 | 28.02.2026 | подрядчик 1 | 96 687 426,90
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ11.1 | 27 941 657,10 | 06.10.2025 | 16.11.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ11.2 | 27 941 657,10 | 28.07.2025 | 12.10.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ9.2 | 7 140 067,87 | 04.08.2025 | 23.11.2025 | подрядчик 1 | 7 140 067,87
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ6.3.1 | 10 236 925,21 | 08.09.2025 | 21.09.2025 | подрядчик 1 | 10 236 925,21
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ7.2 | 15 151 801,73 | 14.07.2025 | 21.09.2025 | подрядчик 1 | 15 151 801,73
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ5.6 | 125 763 165,20 | 05.05.2025 | 24.08.2025 | подрядчик 1 | 125 763 165,20
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТХ1 | 227 159 138,36 | 15.05.2025 | 28.02.2026 | подрядчик 1 | 227 159 138,36
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТХ11 | 88 841 277,57 | 15.05.2025 | 28.02.2026 | подрядчик 1 | 88 841 277,57
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТК11 | 9 256 516,95 | 01.07.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 9 256 516,95
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТК12 | 17 041 224,04 | 01.07.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 17 041 224,04
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТХ12 | 96 686 090,96 | 15.05.2025 | 28.02.2026 | подрядчик 1 | 96 686 090,96
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТХ13 | 90 726 224,23 | 15.05.2025 | 28.02.2026 | подрядчик 1 | 90 726 224,23
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТК14 | 24 393 602,67 | 01.07.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 24 393 602,67
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТХ14 | 110 154 363,47 | 15.05.2025 | 28.02.2026 | подрядчик 1 | 110 154 363,47
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ10.2 | 27 941 657,10 | 07.07.2025 | 17.08.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ9.1 | 80 218 471,89 | 21.07.2025 | 16.11.2025 | подрядчик 1 | 80 218 471,89
1 | К4 | ОВиК | 2025-07/01-К4-АУ | 63 515 386,68 | 15.10.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 63 515 386,68
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТК9 | 8 623 517,00 | 01.07.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 8 623 517,00
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТХ9 | 152 554 786,85 | 15.05.2025 | 28.02.2026 | подрядчик 1 | 152 554 786,85
1 | К4 | ЭОМ | 2025-07/01-К4-ЭГ | 18 261 724,40 | 30.06.2025 | 30.08.2025 | подрядчик 1 | 18 261 724,40
1 | К4 | ЭОМ | 2025-07/01-К4-ЭО1 | 18 261 724,40 | 01.11.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 18 261 724,40
1 | К4 | ЭОМ | 2025-07/01-К4-ЭО2 | 18 261 724,40 | 01.11.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 18 261 724,40
1 | К4 | АР | 2025-07/01-К4-АР | 92 602 559,03 | 01.09.2025 | 15.06.2026 | подрядчик 1 | 92 602 559,03
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ7.3 | 27 941 657,10 | 06.10.2025 | 02.11.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ3.5 | 34 927 071,38 | 03.11.2025 | 21.12.2025 | подрядчик 1 | 34 927 071,38
1 | К4 | ОВиК | 2025-07/01-К4-ОВ | 34 695 567,46 | 15.10.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 34 695 567,46
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ6.2.1 | 8 923 145,27 | 07.04.2025 | 05.10.2025 | подрядчик 1 | 8 923 145,27
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ12 | 27 941 657,10 | 03.11.2025 | 30.11.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТК16 | 24 512 596,00 | 01.07.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 24 512 596,00
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ВС2 | 63 515 386,68 | 01.09.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 63 515 386,68
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ВС1 | 63 515 386,68 | 01.09.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 63 515 386,68
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ6.1 | 36 452 785,36 | 07.04.2025 | 05.10.2025 | подрядчик 1 | 36 452 785,36
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ВС3 | 63 515 386,68 | 01.09.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 63 515 386,68
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ТХ15 | 79 409 770,83 | 15.05.2025 | 28.02.2026 | подрядчик 1 | 79 409 770,83
1 | К4 | ЭОМ | 2025-07/01-К4-ЭМ1 | 18 261 724,40 | 01.11.2025 | 10.03.2026 | подрядчик 1 | 18 261 724,40
1 | К4 | ЭОМ | 2025-07/01-К4-ЭМ2 | 18 261 724,40 | 01.11.2025 | 10.03.2026 | подрядчик 1 | 18 261 724,40
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ6.4.2 | 67 236 549,56 | 19.05.2025 | 29.06.2025 | подрядчик 1 | 67 236 549,56
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ7.4 | 26 759 863,45 | 16.06.2025 | 05.10.2025 | подрядчик 1 | 26 759 863,45
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ6.1.1 | 32 165 856,14 | 30.06.2025 | 24.08.2025 | подрядчик 1 | 32 165 856,14
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ15 | 65 985 715,00 | 07.04.2025 | 05.10.2025 | подрядчик 1 | 65 985 715,00
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ15.1 | 27 941 657,10 | 21.07.2025 | 29.11.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ15.2 | 27 941 657,10 | 21.07.2025 | 29.11.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ0.1 | 72 834 345,54 | 01.04.2024 | 20.05.2025 | подрядчик 2 | 14 566 869,11 | 58 267 476,43
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ0.2 | 24 396 312,60 | 01.04.2024 | 20.05.2025 | подрядчик 2 | 7 318 893,78 | 17 077 418,82
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ0.2.1 | 17 245 918,00 | 09.06.2025 | 06.07.2025 | подрядчик 1 | 17 245 918,00
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ1 | 139 221 472,10 | 14.04.2025 | 31.08.2025 | подрядчик 2 | 34 805 368,03 | 104 416 104,08
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ10.1 | 3 448 369,26 | 08.09.2025 | 05.10.2025 | подрядчик 1 | 3 448 369,26
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ3.1 | 1 181 928,00 | 01.04.2024 | 20.05.2025 | подрядчик 2 |  | 1 181 928,00
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ3.2 | 3 470 093,00 | 01.04.2024 | 20.05.2025 | подрядчик 2 |  | 3 470 093,00
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ3.3 | 2 344 320,00 | 01.04.2024 | 20.05.2025 | подрядчик 2 |  | 2 344 320,00
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ3.4 | 3 123 318,00 | 01.04.2024 | 20.05.2025 | подрядчик 2 |  | 3 123 318,00
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ6.2 | 28 235 714,42 | 02.06.2025 | 10.08.2025 | подрядчик 1 | 28 235 714,42
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ6.3 | 13 664 194,70 | 13.10.2025 | 02.11.2025 | подрядчик 1 | 13 664 194,70
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ6.4.1 | 95 387 805,50 | 02.06.2025 | 20.07.2025 | подрядчик 1 | 95 387 805,50
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ6.5.1 | 63 560 965,85 | 12.05.2025 | 02.11.2025 | подрядчик 1 | 63 560 965,85
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ8.1 | 8 665 155,81 | 30.06.2025 | 20.07.2025 | подрядчик 1 | 8 665 155,81
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ1.1 | 168 696 912,66 | 01.06.2024 | 31.07.2025 | подрядчик 2 |  | 168 696 912,66
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ1.2 | 60 509 321,05 | 01.06.2024 | 31.07.2025 | подрядчик 2 | 36 305 592,63 | 24 203 728,42
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ1.3 | 38 328 378,04 | 01.06.2024 | 31.07.2025 | подрядчик 2 | 34 495 540,24 | 3 832 837,80
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ3.4 | 34 927 071,38 | 13.10.2025 | 04.01.2026 | подрядчик 1 | 34 927 071,38
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ5.2.2 | 27 941 657,10 | 15.09.2025 | 02.11.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ6.1 | 27 941 657,10 | 03.11.2025 | 28.12.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ6.2 | 27 941 657,10 | 15.09.2025 | 09.11.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ6.2.1 | 27 941 657,10 | 20.10.2025 | 16.11.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ7.3.1 | 27 941 657,10 | 04.08.2025 | 24.08.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-РСХ | 146 295 789,36 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | подрядчик 1 | 146 295 789,36
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ9.1 | 27 941 657,10 | 21.07.2025 | 29.11.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ9.2 | 27 941 657,10 | 21.07.2025 | 29.11.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ9.3 | 27 941 657,10 | 21.07.2025 | 29.11.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ9.4 | 27 941 657,10 | 21.07.2025 | 29.11.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ9.5 | 27 941 657,10 | 21.07.2025 | 29.11.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | АК | 2025-07/01-К4-АК | 371 384 584,34 | 01.03.2026 | 30.10.2026 | подрядчик 3 | 371 384 584,34 | 371 384 584,34
1 | К4 | ЭОМ | 2025-07/01-К4-ЭС2 | 18 261 724,40 | 01.11.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 18 261 724,40
1 | К4 | ЭОМ | 2025-07/01-К4-ЭС1 | 18 261 724,40 | 01.11.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 18 261 724,40
1 | К4 | ЭОМ | 2025-07/01-К4-ЭО15 | 18 261 724,40 | 15.11.2025 | 15.02.2026 | подрядчик 1 | 18 261 724,40
1 | К4 | АР | 2025-07/01-К4-АР15 | 17 210 325,00 | 01.09.2025 | 15.04.2026 | подрядчик 1 | 17 210 325,00
1 | К4 | ОВиК | 2025-07/01-К4-ОВ15 | 34 695 567,46 | 15.10.2025 | 15.12.2025 | подрядчик 1 | 34 695 567,46
1 | К4 | ВК | 2025-07/01-К4-ВК15 | 2 725 561,00 | 15.10.2025 | 15.12.2025 | подрядчик 1 | 2 725 561,00
1 | К4 | ТХ | 2025-07/01-К4-ГСВ15 | 90 632 854,14 | 15.10.2025 | 15.02.2026 | подрядчик 1 | 90 632 854,14
1 | К4 | ЭОМ | 2025-07/01-К4-ЭМ15 | 18 261 724,40 | 15.11.2025 | 15.02.2026 | подрядчик 1 | 18 261 724,40
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ13 | 27 941 657,10 | 21.07.2025 | 29.11.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ14 | 27 941 657,10 | 21.07.2025 | 29.11.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | КЖ | 2025-07/01-К4-КЖ2 | 25 663 385,46 | 14.07.2025 | 14.09.2025 | подрядчик 1 | 25 663 385,46
1 | К4 | ВК | 2025-07/01-К4-ВК2 | 4 083 187,72 | 15.10.2025 | 15.03.2026 | подрядчик 1 | 4 083 187,72
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ2 | 16 373 404,16 | 01.06.2024 | 01.03.2025 | подрядчик 2 | 13 098 723,33 | 3 274 680,83
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ3.1 | 34 927 071,38 | 23.06.2025 | 21.09.2025 | подрядчик 1 | 34 927 071,38
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ3.3 | 34 927 071,38 | 13.10.2025 | 14.12.2025 | подрядчик 1 | 34 927 071,38
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ5.2.1 | 27 941 657,10 | 07.07.2025 | 17.08.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10
1 | К4 | КМ | 2025-07/01-К4-КМ8.3 | 27 941 657,10 | 30.06.2025 | 30.11.2025 | подрядчик 1 | 27 941 657,10